PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026

Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuarionacional.gob.do

El Acuario Nacional con el objetivo de mantener las metas y actividades alineadas al Plan Estratégico Institucional, tal como lo establece el órgano regulador de Hacienda y Economía, realizó el monitoreo y seguimiento en un 100% de los Planes Operativos Anuales, correspondiente al primer trimestre del POA- 2026, y a los resultados plasmados en la plataforma del MEPy D, RUTA, priorizando la producción de personas sensibilizadas sobre la biodiversidad costero marina y de agua dulce. Con un proyección presupuestaria de RD$131, 500,000.00 de techo y RD$ 47,899, 252.79 de Ingresos Directos, para un total de RD$179,399, 252.79

Presupuesto 2026 Según Techo e ingresos directo

140,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

-

131,500,000.00

47,899,252.79

Techo Presupuestal	Ingresos Directo 30

En este trimestre enero-marzo, se programaron un total de 22 ,130 metas y alcanzando una ejecución de 16,196, representando un 73% dentro de los cuales se obtuvieron resultados a través de los servicios, al atender un total de 46,238 visitantes, 8, 297 personas sensibilizadas, rescate de 3 Tortugas verdes (Chelonia mydas), 2 nidos de Tortuga Tinglar, rehabilición y reintroducción de 3 Tortugas Verdes juveniles (Chelonia mydas). Se trabajaron 13 varamientos, de los cuales 6 tortugas verdes (Chelonia mydas ), dentro de este grupo 4 ejemplares presentaron fibropapilomatosis ( FP), 7 mamíferos marinos entre ellos están, 4 delfines, 2 ballenas una de ella fue una osamenta de ballena jorobada, 1 manatí. se conservaron un total de 7,906 especímenes bajo el cuidado humano.

Los resultados finales del monitoreo y evaluación del período arrojaron un promedio general de ejecución de POA de 108% y un promedio de avance de metas de un 26% , tal y como muestra el cuadro y gráfica siguiente:

| Avance de POAs en relación metas anuales por áreas | % |
| --- | --- |
| Investigación Científica | 0% |
| Acuariología | 108% |
| Clínica Veterinaria | 51% |
| Soporte de Calidad de Vida de las Especies | 18% |
| Conservación | 19% |
| Educación Ambiental | 11% |
| Dirección administrativa y financiera | 22% |
| Recursos Humanos | 13% |
| Tecnología de la Información y Comunicaciones | 6% |
| Comunicaciones | 31% |
| Planificación y desarrollo | 22% |
| Jurídica | 16% |
| Promedio Avance POA | 26% |

Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo.

% de cumplimiento trimestral de POA Ene-mar 2026

391%

400%

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

117%

107%

76%

112%	108%

62%

0%

Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo.

En el Plan Operativo Anual del 2026, atendiendo a la rendición presuestaria se programaron, en este trimestre, 6,630 organismos conservados para la meta física de Conservación de especies acuáticas (Producto 5828) y 15,500 personas sensibilizadas en Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos (Producto 5830),  logrando  como  resultados  de  estas  ejecuciones:  7,905

organismos conservados, para un cumplimiento de un 119 % y 8,297 personas sensibilizadas representando un 54%, respectivamente.

| % Cumplimiento Metas físicas enero-marzo 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto | Programado | Ejecutado | Total |
| 5828 | 6,630 | 7,906 | 119% |
| 5830 | 15000 | 8,297 | 54% |

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

-

Resultados de ejecución metas físicas según producto

enero-marzo 2026

16,205

119%

7,908

8,297

73%

54%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1	2	3

Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo.

% de Ejecución Metas Físicas y Financieras

Enero-marzo 2026

119%

83%

92%

53%

1

2

Metas física	Metas financieras

La Institución monitoreó y rendió cuentas de la ejecución de las metas, tanto físicas como financieras a la Dirección General de Presupuesto de los productos 5828 y 5830 cuyos resultados en término físico y financieros fueron ejecutados en un 83 % y 92%, respectivamente, tal y como muestra el gráfico.

Fuente: Planificación y Desarrollo /Dirección Administrativa y Financiera

El monitoreo y evaluación de los POAs durante e ste trimestre fue realizado en un 100% obteniendo un resultado promedio general de 124% en enero-marzo y un avance promedio de un 26% con respecto a la programación del año, tal y como muestra el siguiente cuadro y gráficos:

| No | Ejecución POAs enero- marzo 2026 | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estudio de Ecosistema y biodiversidad | 0 % |
| 2 | Bienestar de los ecosistemas y Especies: Acuariologia | 117 % |
|  | Clínica Veterinaria | 391 % |
|  | Soporte de Calidad de Vida de las especies | 107 % |
| 3 | Conservación | 76 % |
| 4 | Educación Ambiental | 62 % |
| 5 | Fortalecimiento Institucional | 112 % |
| Promedio de Cumplimiento |  | 124 % |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

% de cumplimiento trimestral de POA Ene-mar 2026

391%

400%

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

117%

107% 76%

62%

112% 124%

0%

6%	0%

11%

13%

16%

18%

22%  22% 19%

31%

51%

60%

40%

20%

0%

% Avance de POAs con relación a la programación del año 2026 Enero-marzo (Promedio 26%)

120% 108%

100%

80%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Resultados enero-marzo por Eje estratégico/ Operativo

El eje no. 1 de Investigación científica en su programación anual tiene 3 metas (2 investigaciones y una publicación). En este primer trimestre no hubo programación física, ya que este período es de preparación de perfil de la investigación y gestión de insumos para iniciar la misma. Presentaron cronograma de las fases o actividades a dearrollar con los 2 temas citados a continuación:

- Establecimiento de la primera población ex situ de la especie Cyprinodon higuey.

- Análisis de parámetros fisicoquímicos y biológicos de exhibiciones que representan un desafío sanitario en el Acuario Nacional: Playa Manglar, Muelle, Rascacios, La Forma, Cardumen, Arrecife Frontal Bajo, Litoral Rocoso, Rompiente del Arrecife. Como controles: Pacífico, Morenas y Pradera marina. Monitoreo toma de entrada: torre de ingreso de agua .

El eje no. 2 de Bienestar de las especies, compuesto por los procesos de Acuariología, Clínica Veterinaria y Soporte de Calidad de vida de las Especies. En Acuariología se programaron 4 y se ejecutaron 4, logrando un promedio de 117%, Cabe destacar que la cantidad de especímenes quedó por encima de lo proyectado, debido a la donación de especímenes recibida y recolección en viajes durante este período.

| Eje 2 | Metas |  | % /Meta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acuariología | programadas | Ejecutadas |  |  |
| 2.1.1.1. Adecuar y equilibrar 10 exhibiciones | 1 | 1 | 100% |  |
| 2.1.1.3. Realizar 30 viajes durante el año 24 para recolectar especímenes y para acondicionar exhibiciones | 4 | 6 | 150% |  |
| Exhibiciones pobladas con especímenes saludables 7,315 a final año | 6,630 | 7,906 | 119% |  |
| Informes trimestrales realizados | 1 | 1 | 100% |  |
| Total | 6,636 | 7,914 |  |  |
| % de Cumplimiento enero- Marzo del Eje no. 2 |  | 117% |  |  |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Series2	Series1

1

0  1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1

2.1.1.1. Adecuar y equilibrar 10 exhibiciones

6

4

7,906

6630

ACUARIOLOGÍA ENE- MAR 2025

Exhibiciones pobladas con especímenes saludables 7,315 a final año.

2.1.1.3. Realizar 30 viajes durante el año 24 para

recolectar especímenes y para acondiconar…

| Eje 2 | Objetivos específicos |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Soporte de Calidad de Vida de las Especies | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.2.1 Aplicar 61 mantenimiento a Bomba de agua salada y dulce y compresores para proteger equipos, mejor funcionamiento y durabilidad | 10 | 9 | 90% |
| 2.1.2.2 Garantizar y gestionar en 100% los parámetros de recirculación, flujo de agua, aire de las exhibiciones, atender grietas y filtraciones. | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.2.3 Optimizar rendimiento del sistema de servicio eléctrico, alargar la vida útil, proteger su funcionamiento | 2 | 4 | 200% |
| 2.1.2.2 Rendición de Cuentas de Ejecución | 1 | 1 | 100% |
| Total | 14 | 15 |  |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 107% |  |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En la clínica veterinaria se programaron 4 metas y se ejecutaron 4 con un promedio de 391%, tal y como muestra la tabla y gráfica siguiente.

| Eje 2 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Clínica Veterinaria | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y preventivos para las diferentes especies (Mamíferos marinos, reptiles, aves, peces e invertebrados) | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.3.2 Dar 15 servicios médicos al 100% especies varadas y rescatadas de la fauna acuática y litoral | 2 | 13 | 650% |
| 2.1.3.3 Adecuar el laboratorio de Microbiología. |  |  |  |
| 2.1.3.4 Dar 40 servicios médicos a especies de la colección bajo el cuidado humano del AN. | 8 | 33 | 413% |
| 2.1.3.5 Identificar y estudiar los factores que interfieren con el bienestar de las especies animales de la colección o en tránsito en la institución a través de 110 estudios diagnósticos. | 10 | 40 | 400% |
| Total | 21 | 87 |  |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 391% |  |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

1

50

40

30

20

Seri1es01

Serie0s2

0

0

Clínica Veterinaria

1

13

2

2.1.3.2 Dar 15 servicios médicos al 100%

especies varadas y rescatadas de la fauna…

2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y

preventivos para las diferentes especies…

2.1.3.3 Adecuar el laboratorio de Microbilogía.

33

8

40

10

interfieren con el bienestar de las especies…

2.1.3.4 Dar 40 servicios médicos a especies de la colección bajo el cuidado humano del AN.

Clínica Veterinaria Programación y ejecución Enero-marzo 2026

2.1.3.5 Identificar y estudiar los factores que

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En el eje no. 3 de conservación, se programaron 2 metas y se ejecutaron 3 logrando un promedio de cumplimiento de un 76%, tal como muestra el cuadro siguiente:

| Eje 3 | Metas |  |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservación | programadas |  | Ejecutadas |  |
| 2.1.4.1 Diseñar 8 dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies. | 2 | 2 |  | 100% |
| Cantidad de libras de alimentos | 8000 | 6213.5 |  | 78% |
| 3.1.2.1 Diez (10) rescates, rehabilitaciones | 0 | 3 |  | 30% |
| 15 Nidos rescatados |  | 2 |  | 20% |
| Total | 8002 | 6220.5 |  |  |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 76% |  |  |

4

CONSERVACION

% de ejecución POA

Enero-marzo 2026

2

2

2

2

0

1

2

2.1.4.1 Diseñar 8 dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies.

3.1.2.1 Diez (10) rescates, rehabilitaciones

15 Nidos rescatados

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 4 de educación ambiental, programó un total de 5 metas, dentro de las cuales programaron 15, 513 y se ejecutaron 8, 301 obteniendo un 62% de cumplimiento, destacando que este trimestre se recibieron menos solicitudes de reservación de los centros educativos, tal y como muestra el cuadro a continuación:

| Eje 4 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Educación Ambiental |  |  |  |
| 4.1.1.1Aumentar un 3 % de personas sensibilizadas a finalizar este año | programadas | Ejecutadas |  |
| 4.1.1.1Coordinar y ejecutar 8 jornadas de sensibilización y 72,000 promedio de personas sensibilizados | 3 | 3 | 100% |
| Sensibilizar 72,600 visitantes a través de visita guiado | 15,000 | 7,867 | 52% |
| Sensibilizar y certificar 1500 estudiantes de 5to., 6to. de educación secundaria, con el servicio de Labor Social | 500 | 430 | 86% |
| 4.1.2.1 Incrementar 10 asesorías y asistencias técnicas brindadas | 10 | 1 | 10% |
| Total | 15,513 | 8,301 |  |
| % de Cumplimiento del Eje (cierre a público |  | 62% |  |

Series3

Series2

Series1

4.1.2.1 Incrementar 10 asesorías y asistencias

técnicas brindadas.

Sensibilizar y certificar 1500 estudiantes de 5to., 6to. de educacion secundaria, con el servicio de Labor Social y universitario.

4.1.1.1Coordinar y	Sensilibizar 72,600 ejecutar 8 jornadas de visitantes a través de sensibilización y		visita guiado

72,000 promedio de personas sensibilizados

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1

10

430

500

3

3

EDUCACION AMBIENTAL

Ejecucion de POA Enero-marzo 2026

15,000

100%

86%

7,867

52%

10%

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Fuente: Departamento de Educación Ambiental

El eje no. 5 de Fortalecimiento Institucional, en el trimes tre enero- marzo se plantearon 6 metas, de las cuales, la ejecución promedio fue de un 112%, tal como muestra el cuadro a continuación:

| Eje 5 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento Institucional | programadas | Ejecutadas |  |
| 5.1.1Mejorar infraestructura, gestionar recursos y rendir cuentas a los organismos a través de 6 metas/DAF | 201 | 164 | 82% |
| 5.1.2 Gestionar 48 acciones vinculadas a capacitaciones y motivacionales del personal/RH | 8 | 7 | 88% |
| 5.1.3 Promover y fortalecer una cultura de innovación tecnológica través de 19 metas/TIC | 3 | 2.75 | 92% |
| 5.1.4 Mejorar la imagen institucional través de 562 metas/COM | 144 | 228 | 158% |
| 5.1.5 Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora institucional través de 18 metas/PYD. | 6 | 5.75 | 96% |
| 5.1.5.1.2 Fortalecer el cumplimiento ético, normativo y legal institucional, 16 metas/Jurídica | 3 | 2.5 | 83% |
| Total | 365 | 408 |  |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 112% |  |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ejecución de POAs Enero-marzo 2026

Fortalecer el cumplimiento ético, normativo y legal de la institución, 16 metas/Jurídica

Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora institucional través de 18 metas/PYD.

Mejorar la imagen institucional través de 562 metas/COM Promover y fortalecer una cultura de innovación tecnológica

través de 19 metas/TIC

Gestionar 48 acciones vinculadas a capacitaciones y

motivacionales del personal/RH

Mejorar infraestructura, gestionar recursos y rendir cuentas a

los organismos a través de 6 metas/DAF

2.5

3

5.75

6

144

228

2.75

3

7

8

164

201

0	50	100	150	200	250

Series2	Series1

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

% de cumplimiento de indicadores institucionales (Promedio de 72%)

Enero-marzo 2026

95%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

95%

98%

79%

67%

71%

0.50%

La Institución revisó, actualizó y dió seguimiento a los indicadores institucionales a través de las políticas, procedimientos y controles requeridos en las diferentes matrices contenidas en la Plataforma de la NOBACI, obteniendo una carga de 98% y una aprobación de estos documentos, con un promedio de 94.07%. A la fecha continúan los ajustes necesarios en las matrices ADC e IyC, actualizando los preocedimientos misionales, gestionando las actualizaciones de los procedimientos administrativos y financieros y programando las auuditorías de procesos, según las recomendaciones del organismo rector.

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

| Matrices d e NOBACI | Requerido | Aprobado | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de Control ( AMC) | 43 | 43 | 100% |
| Valoración y Ad ministración de Riesgos ( VAR) | 24 | 24 | 100% |
| Activid ades de Control ( ADC) | 25 | 22 | 84 % |
| Información y Comunicación ( Iy C) | 22 | 21 | 86 % |
| Monitoreo y Evalu ación ( My E) | 13 | 13 | 100% |
|  | 127 | 123 | 94 . 07 % |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

La institución alimentó el sistema del Indice de Control Interno( ICI), obteniendo en el trimestre octubre-diciembre un promedio de cumplimiento del POA de 99% y un nivel general de cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la Plataforma de la Contraloría de la República de 94. 63%. En ese mismo orden en obtuvimos un promedio de cumplimiento en el SISMAP de 67 %, un 69% en SISCOMPRAS , evaluado por la Dirección General de Compras y Contrataciones y un promedio de 98 . 09% en Transparencia evaluado a final del 2025 por la Dirección General de Integridad y Guber namental, DIGEIG .

Indice de Transparencia evaluado por la DIGEIG año 2025

99.27

99.93	99.93  99.93

99.79

98.03

98.03

98.46

97.58

97.58

95.95

92.58

Fuente: Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Recomendaciones y mejoras:

- Gestionar las solicitudes de insumos a la unidad de Compras y Contrataciones antes de los primeros 9 días despues de finalizado el trimestre.

- Revisar las proyecciones de las áreas misionales, según los resultados evaluados en enero-marzo, en función de las metas físicas reportadas a DIGEPRES.

- Revisar las metas de especímenes conservados trimestral y anual, ya que con la desviación sobrepasó la proyección. En casos de resultados por encimas de lo programado por donaciones o decomizos, presentar evidencias de la entidad.

- Gestionar estrategias para alcanzar la meta de las cantidades de encuestas por servicios requerid as por el MAP, a fin de considerar como válido el proceso de Monitoreo de la satisfacción de los Servicios Público del Acuario Nacional.

- Gestionar remisión de las ejecuciones correspondientes abril- junio, a más tardar el 18 de junio al Depto. de planificación y desarrollo. El período de evaluación trimestral de los POAs, se realizará del 22 al 26 de junio, dado que los cambios de las metas físicas- financieras, sólo podrán ser solicitadas a DIGEPRES el

2 de julio del año en curso. Estos cambios aplicaran para los POAs de julio-septiembre.

- Las unidades que generaron cambios en sus matrices de insumos por metas, deben remitir los mismos del 3 al 9 de julio a la división de compras y contrataciones públicas a fines de actualizar el PACC.

- Ejecutar las compras acorde al Plan Anual de Compras actualizado (PACC- 2026), registrado en la plataforma de Compras y Contrataciones Públicas (SECP).

- Gestionar la aprobación de 3ra.versión Carta Compromiso Intitucional.

- Fortalecer los informes, registros y evidencias de las unidades de TIC, soporte de calidad de vida de las especies y servicios generales.

Anexos:

NOBACI  94 %	en enero-marzo del 2026

ICI 95% en octubre-diciembre 2025

SISMAP 67. 41%  enero-marzo 2026

SISCOMPRAS  69% octubre-diciembre 2025

IGP	Octubre-diciembre 72%

Programación física-financiera enero-marzo 2026

Programación a Presupuesto de Metas Físicas-Financiera para productos 5828 y 5830 enero-marzo 2026.

Altagracia Byas Espinal Enc. depto. de planificación Y desarrollo